Československá obec legionářská, z. s.

Se sídlem Sokolská 33, hotel Legie

120 00 Praha 2

IČ: 45247455	DIČ: CZ45247455

zastoupená statutárním orgánem – předsedou a jedním z místopředsedů (dále jako zadavatel)

vyhlašuje poptávkové řízení na službu zhotovení a projednání:

(ve verzi obsahující dodatečné informace ke dni 24. 4. 2017 a 26. 4. 2017)

Projektové dokumentace na opravu, přestavbu a přístavbu Larischovy vily v Pardubicích.

Požadované služby jsou veřejnou zakázkou malého rozsahu, ve smyslu zákona č.134/2016, §6, §27 a §31.

Vlastníkem nemovitosti je zadavatel. Předmětná nemovitost je kulturní památkou číslo ÚSKP: 103438, budova je zapsaná v seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek.

Cílem je zhotovení a projednání projektové dokumentace po jednotlivých částech:

Část 1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

Část 2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Část 3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Oprava střechy věže“.

Část 4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Rekonstrukce stropů všech nadzemních podlaží věže“.

Část 5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Oprava střechy severního, východního a jižního křídla hlavní budovy“.

Část 6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Opatření proti vodě a zemní vlhkosti“

Části 1. a 2. jsou v návaznosti na schválenou studii z 3/2017.

Části 3. až 6. jsou termínově a věcně vázané na již poskytnuté nebo přislíbené dotace a jsou relativně nezávislé na procesu tvorby dokumentací dle částí 1. a 2.

Předmětem zakázky není zhotovení prováděcí dokumentace ostatních neuvedených etap. Předmětem zakázky dále není projekt na opravu a rekonstrukci interiérů jednotlivých místností, prostor a památkových prvků (podlahy, stropy, obložení apod.) s výjimkou stropů věže a mimo nezbytně nutné zásahy v souvislosti s opravou (topení, rozvody) nebo v přímé souvislosti s přestavbou a přístavbou celé budovy dle studie.

Zadavatel požaduje, aby výsledná DSP (část 2.) byla koncipována tak, aby následné realizace mohly být provedeny v nezávislých dílčích etapách, s minimalizací dopadů na provoz ostatních částí budovy.

Specifikace požadované dokumentace:

Dokumentace částí 1. až 6. bude zhotovena dle platné legislativy a platných norem včetně projednání s dotčenými subjekty.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu a v návaznosti na:

- Architektonická studie, Ing. Arch. Lukáš Hudák, 03/2017 
(studie je závazným podkladem pro další projektové práce)

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče, MMP,
(zajišťuje zadavatel, dosud nevydáno, předpoklad 4/2017)

- Stavebně historický průzkum, Václavík – Šeda 12/2015
(dosud nedoplněna věž a krovy, zajistí zadavatel)

- Geodetické zaměření věcných břemen a sítí, (2014)

- Geodetické zaměření parcel, polohopis, výškopis 
(zajišťuje zadavatel, dosud nedokončeno, předpoklad 4/2017)

- Výkres budovy, Ing.Horáková, 9/2015
(nutno aktualizovat fasády)

- Výškopis podlah budovy, 
(dosud nedokončeno, zajišťuje zadavatel, předpoklad 4/2017)

- Mykologický průzkum, Ing. Rohlíček, 9/2015
(dosud nedokončena aktualizace, zajišťuje zadavatel, předpoklad 5/2017)

- Hydrologický průzkum,
(zajišťuje zadavatel, dosud nedokončeno, předpoklad 5/2017)

- Podchycení střešní konstrukce věže, Ing. Václav Zima, 12/2016

- Ostatní veřejně dostupné platné územní, stavební a památkové dokumenty

Zadavatel pověřuje Ing. Arch. Lukáše Hudáka k autorskému dozoru nad projektovými pracemi s právem veta, které je zaměřené na problematiku detailnějšího vyspecifikování architektonicko-stavebně-technických nároků na stavbu. Vybraný uchazeč na počátku prací obdrží koncepční stavebně technické řešení stavby – nosné konstrukce, střešní konstrukci a další prvky, které budou na úvodním setkání definovány architektem a investorem. Po stanovení stavebně konstrukčního řešení se bude stavba řešit zvoleným způsobem. Jakákoliv změna bude akceptována po předložení a schválení investorem a architektem.

Předpokládaný postup:

1) Zadávací sezení architektem a investorem

2) Projektová kancelář předloží koncept řešení nosných konstrukcí, střechy, oken, překladů, příček, schodišť výtahů a dalších podmínek vyspecifikovaných z bodu 1

3) Předložení kontrolní dokumentace dokumentující dodržení bodu 2 + předložení detailů charakterizujících stavebně stavební charakter stavby

4) Předložení kompletní dokumentace ke schválení dle bodů 1 až 3 před finálním odevzdáním

Při dodržení předpokládaného postupu nebude právo veta využito

Termín plnění je počítán od uzavření smlouvy.

Předpoklad uzavření smlouvy je 26. 5. 2017.

Část 1. do 30 dnů (splněno podáním k územnímu řízení)

Část 2. do 240 dnů nebo do 30 dnů od územního rozhodnutí (podle toho, co nastane dříve)

Část 3. do 30 dnů (do lhůty se nezapočítává zdržení třetí stranou)

Části 4. až 6. vždy do 30 dnů po předchozí části

Do lhůt se nezapočítává zdržení zadavatelem, nebo třetí stranou s vědomím zadavatele.

Místo plnění: Larischova vila, Pardubice - Pardubičky

Kontaktní osoba zadavatele je Ing. František Bobek, email: bobek@csol.cz .

Prohlídka místa plnění a předání kompletních podkladů: bude organizována dne 10. 4. 2017 
, sraz uchazečů je v 11:00 hodin před bránou objektu, a 4. 5. 2017 v 18:00 h, výše uvedené podklady a další dostupné dokumenty budou předány na CD v otevřených formátech.

Z hlediska transparentnosti neumožňujeme individuální konzultaci. Veškeré dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu, do 3 pracovních dnů zveřejníme dodatečné informace a poskytneme je všem známým uchazečům.

Kvalifikační předpoklady budou prokázány výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a další autorizace dle stavebního zákona pokrývající předmět veřejné zakázky. Doklady mohou být předloženy v prosté kopii, doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky:
a) Krycí list nabídky (nepovinný dokument).
b) Návrh smlouvy s doplněnou nabídkovou cenou, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem (závazný a hodnocený dokument).
c) Popis vyčleněné kapacity na požadované projektové práce, popis předchozích projektování za podmínek památkové ochrany, popis předchozích projektování pro veřejného zadavatele, harmonogram, požadavky na součinnost (nepovinné, ale hodnocené dokumenty).
d) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (prosté kopie).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč, výše uvedený výčet dokumentů slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii (kopie označena) v písemné formě, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Uchazeči mohou nabídku podat osobně (v pracovní den v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.) do sídla zadavatele nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Všechny části nabídky musí být předloženy v uzavřené a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA: „Zhotovení projektové dokumentace“ a kontaktními údaji předkladatele (název uchazeče, sídlo, IČO).

Termín doručení nabídek do sídla zadavatele: 12. 5. 2017 do 12:00

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Termín otevírání obálek s nabídkami: 12. 5. 2017 v 12:00 v sídle zadavatele.

Způsob hodnocení nabídek:

nabídky budou hodnoceny na základě váhově ohodnocených kritérií:

- cena bez DPH v součtu za všechny části 1. až 6. (váha 75%)

Při hodnocení hodnotí zadavatel nabídkovou cena bez DPH zapsanou v návrhu smlouvy. Bodové hodnocení za dané kritérium je rovno podílu nejlepší nabídky ku hodnocené nabídce násobeno procentními body váhy kritéria.

- Projektový tým a zkušenosti, harmonogram, součinnost (váha 25%)

Při hodnocení kritéria bude zadavatel lépe hodnotit nabídky, které obsahují podrobnosti o:

b1)	vyčleněné kapacitě na požadované projektové práce (projektový tým), předchozích zkušenostech projektování při plnění podmínek památkové ochrany, předchozích zkušenostech projektování pro veřejného zadavatele (ohodnoceno body od 0 do 15, zadavatel preferuje zkušený a kapacitně odpovídající tým),

b2) 	které obsahují podrobnější harmonogram a etapizaci prací (ohodnoceno body od 0 do 5, zadavatel preferuje zkrácení termínů)

b3)	které obsahují časové a věcné podrobnosti na požadovanou součinnost se zadavatelem (ohodnoceno body od 0 do 5, zadavatel preferuje samostatnost zhotovitele při realizaci a projednání).

Celkové bodové hodnocení uchazeče je dáno součtem bodů jednotlivých kritérií. Vítězným uchazečem je uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Zadávací lhůta je 40 dnů.